月見の森温泉ガストロノミーウォーキング運営業務委託仕様書

1.業務名

月見の森温泉ガストロノミーウォーキング運営業務

2.業務の背景と目的

海津市が誇る「月見の森」および「南濃温泉水晶の湯」の自然・食・温泉資源を最大限に活用し、「歩く」「味わう」「癒される」をテーマとした体験型観光イベントを実施する。

一般社団法人温泉ガストロノミーツーリズム推進機構（以下「温ガス機構」という。）の公認を取得することで、東海圏を中心とした誘客促進、地域ブランド価値の向上、および関係人口・交流人口の創出を図ることを目的とする。

3.業務期間

契約締結日から令和8年12月25日まで

イベント開催日：令和8年11月3日（火・祝）

4.イベント実施概要

会場：月見の森・水晶の湯周辺（スタート：水晶の湯駐車場想定）

コース距離：約4km〜6km

所要時間：約3時間〜4時間

参加者数：150名（25名×6組のウェーブスタート方式）

イベント参加料：4,000円/名

ガストロノミーポイント（以下「GP」という。）：4〜6カ所設置

5.業務内容

受託者は、海津市観光協会（以下「協会」という。）および関係機関と緊密に連携し、以下の業務を遂行すること。

(1)　 温ガス機構公認取得および連携手続き

・温ガス機構への公認申請手続きの代行

・温ガス機構が定めるガイドライン（食・酒・温泉の3要素の導入）のクリア

・温ガス機構公式メディアやロゴマークを活用した情報発信の調整

(2)　企画・総合調整業務

・実施計画・マニュアルの作成：全体スケジュール、運営マニュアル、安全管理計画、及び衛生管理計画の策定

・現地ロケハン：コースの安全確認およびGP設置環境の確認

・時間管理：25名ずつの時差スタート（ウェーブ方式）に伴う、各GPのオープン・クローズ時間の厳密なシミュレーション

・祝日、観光シーズン対策：11月3日（文化の日）の祝日開催に伴う、一般の登山客・行楽客との動線分離や安全対策の策定

(3)　会場設営・撤去およびコース整備

・スタート・ゴール会場：受付テント、タイトル看板、運営用机・椅子の設営・撤去

・GP（4〜6カ所）：各ポイントへの運営用テント、サイン看板、テーブル、ゴミ箱等の設置・撤去

・コース誘導：コース上の案内表示（30枚以上想定）の設置、およびロープやテープによる安全対策

(4)　ガストロノミー（食・飲料）および地域体験の企画・運営

・メニュー開発：海津市の秋の地域食材や特産品（ハツシモ、川魚、飛騨牛、南濃みかん、薬草等）を盛り込み、ストーリー性を持たせたメニューの企画・調整

・飲料の提供：食事に合わせた地酒や地元特産飲料の選定

・地域体験の融合：月見の森の自然環境を活かした薬草体験や、紅葉が始まる森林空間・展望スポットでの滞在演出の組み込み

・衛生・ごみ管理：屋外調理における食品衛生法等の遵守、およびイベント中・終了後のごみ処理の徹底

(5)　温泉施設「水晶の湯」との動線調整

・ゴール後の参加者への入浴対応（入浴券の運用管理）

・シャトルバス混雑緩和：祝日の「水晶の湯」一般利用客の増加を想定し、駐車場〜施設間のシャトルバス運行ダイヤと、15名ずつの参加者移動動線が重複・混雑しないための連携・調整

(6)　募集・広報および参加者管理

・広報物の制作：イベントチラシ（A4・1,000部想定）および一般参加者用マップ（150部+α想定）のデザイン・印刷

・エントリー管理：参加費（4,000円）の決済を含むエントリーシステムの運用

・特典・関係者対応：参加特典（一般参加者150名分および招待・関係者分）の管理

・保険加入：参加者およびスタッフを対象としたイベント保険への加入

(7)　実績報告書の提出

・業務終了後、実施結果（参加者実績、アンケート集計、収支決算、活動写真等）をまとめた実績報告書を提出すること。